## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: miembros
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
01-FTC-APP | Como el Scrum Master, necesito que este creado el Navigation Drawer con sus fragments, con la finalidad de tener identificados los puntos futuros para la continuación de proyecto | Navigation y fragments | HECHO | Creacion del Navigation Menu Creacion de su XML Creacion de los fragments que van a conformar el Nav Menu y tabs donde sea necesario | SEMANA 2 | Creacion del Navigation Menu Creacion de su XML insertar en el header del navigation view nombre, apellido y foto de perfil del alumno Creacion de fragments para uso futuros colocar boton logout en el navigation menu | El cliente despues de lo hecho la semana 1, ha querido que le añadamos funciones dentro de la aplicación, con ello nos ha pedido un nav-menu donde se muestre 3 fragments para usos futuros y además que se muestre el nombre y apellido del alumno que este usando la aplicación
01-FTC-APP | Como el Scrum Master, necesito que este creado dos Activity llamado AñadirAsignatura y AñadirGrupo cual su funcion basica sera la creacion de datos para una asignatura o grupo, luego en el gestionarActivity, dentro de su tabs correspondiente debe mostrarse la informacion. | Añadir Activitys | HECHO | Creación de dos activities, para añadir asignaturas y grupo Creación de sus respectivos XML Mostrar la información previantemente creada en los tabs correspondientes | SEMANA 3 | Creacion de los Activities Creación de su XML Creación del AlertDialog Conexión del Activity con la BBDD Mostrar información en los tabs de gestionarActivity | Dado lo hecho en la semana 2, el cliente busca que se añada funcionalidad en el activity Gestionar, para ello he pedido que muestre información de las asignaturas y grupos que se ha creado, como además activities para añadir esa información
01-FTC-APP | Como el Scrum Master, necesito que este creado dos Activity llamado AñadirAsignatura y AñadirGrupo cual su funcion basica sera la creacion de datos para una asignatura o grupo, luego en el gestionarActivity, dentro de su tabs correspondiente debe mostrarse la informacion. | Añadir Activitys | HECHO | Creación de un activity para añadir alumnos Creación de su respectivo XML Mostrar la información previantemente creada en el tab correspondientes | SEMANA 4 | Creacion del Activity Creación de su XML Creación del AlertDialog Conexión del Activity con la BBDD Mostrar información en el tab de gestionarActivity del apartado alumno | Dado lo hecho en la semana 3, el cliente ahora necesita que se cree y se muestre los alumnos, el mismo metodo usado en la semana 3 para la creacion de asignaturas y grupos pero ahora para alumnos
01-FTC-APP | Como el Scrum Master, necesito que este creado el ReuniónFragment y que se muestre las asignaturas para los alumnos, para que un grupo de alumnos pueda hacer reuniones. | Crear ReuniónFragment | HECHO | Creación del activity para que muestre las asignaturas del alumno, cuando das a una asignatura se debe crear una reunión, cuando se pincha en una asignatura con reunión se debe dar la opción de cancelar la reunión | SEMANA 5 | Creación del activity Creacion del xlm conexiónn de las reuniones en la BBDD Mostrar Asignaturas con y sin reunión Poder hacer reuniónes con fecha y lugar Poder cancelar reuniones cualquier persona del grupo | Ahora el cliente necesita que se desarrolle el ReuniónFragment, que sera mostrar las asignaturas matriculadas para ese alumno , y que este pueda crear reuniones para esa asignatura, ademas de poder cancelarla cualquier persona del grupo
01-FTC-APP | Como el Scrum Master, necesito añadirle a las reuniones fecha y cuando el usuario sea profesor, pinche en una asignaturas de reuniones, nos debe salir una lista con todos los grupos que han pedido una reunión en esa asignatura | ReunionFragment para profesores | HECHO | Corrección de errores Creacion de un dialog para fechar las reuniones Mostrar una lista de los grupos que desean una reunión para los profesores | SEMANA 6 | Creación del dialog Mostrar lista para los profesores | Ahora el cliente necesita que se pueda fechar las reuniones,además quiere que cuando el rol de profesor en reuniones pinche una asignatura poder ver los grupos que han pedido esa reunión
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: miembros
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.